Załącznik nr 7 do SIWZ

UMOWA NR …………

zawarta w dniu …....  sierpnia 2014 roku pomiędzy :

Gminą Frombork, ul. Młynarska 5a, 14-530 Frombork, posiadającą NIP: 552-157-77-20, Regon: 170747974, reprezentowaną przez:

Małgorzatę Martę Wrońską – Burmistrza Miasta i Gminy Frombork

przy kontrasygnacie osoby upoważnionej przez Skarbnika Gminy Frombork – Beaty Sobiło

zwaną dalej Zamawiającym,

a

……………………………………………………….., z siedzibą w ……………………, przy ul. ……………….., wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: ……………., posiadającym NIP: …………………, REGON: …………………………, reprezentowanym przez :

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą,

o następującej treści:

§ 1.

- Na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty dokonanego w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty remontowe polegające na wykonaniu remontu kotła C300 - Nr 2 oraz remontu i wymiany urządzeń będących na wyposażeniu miejskiej kotłowni na biomasę we Fromborku z następującym zakresem prac:

- Remont części ciśnieniowej i sklepień kotła C300 – Nr 2

W wyniku przeprowadzonych przez Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Gdańsku badań technicznych kotła stwierdzono perforacje lewej drugiej – licząc od przodu rury łączącej wymienniki ciepła z płaszczem wodnym komory paleniskowej oraz znaczne przecienienie rur pozostałych. Stwierdzono również nadmierne obniżenie grubości blach komory paleniskowej kotła na skutek wytarcia. Dotyczy to blach bocznych powyżej rur Dn114,3*3,6mm łączących płaszcz wodny z wymiennikiem oraz ściany czołowej komory paleniskowej.

Decyzją UDT należy wymienić wszystkie rury łączące wymiennik ciepła z płaszczem wodnym komory paleniskowej oraz wymienić boczne ściany komory paleniskowej (załącznik Nr. 8 do SIWZ – oznaczone kolorem czerwonym) i ścianę czołową (załącznik Nr. 9 do SIWZ).

Zakres robót remontowych kotła C300 - Nr 2

- zebranie danych o stanie technicznym kotła,

- opracowanie dokumentacji remontowej kotła według zaleceń Urzędu Dozoru Technicznego Oddział w Gdańsku,

- uzgodnienie technologii naprawy kotła z Urzędem Dozoru Technicznego Oddział w Gdańsku,

- opracowanie dokumentacji poodbiorowej dla Urzędu Dozoru Technicznego Oddział 
w Gdańsku,

- demontaż czołowej ściany paleniskowej kotła,

- demontaż rur Dn114,3*3,6 mm łączących płaszcz wodny z wymiennikiem – szt. 12,

- demontaż  blach ścian bocznych paleniska  na wysokości  82 cm od stropu zgodnie z załącznikiem Nr 8 do SIWZ,

- wykonanie nowych rur Dn114,3*3,6mm z rury kotłowej K10 wg PN-85/H- 74252 szt. 12,

- wykonanie bocznych ścian paleniska z lewej i prawej strony z blachy kotłowej St41 K 
o grubości 6 mm według załącznika Nr 8 do SIWZ,

- wykonanie czołowej ściany paleniska z blachy kotłowej St41 K o grubości 6 mm – według załącznika Nr 9 do SIWZ,

- wspawanie nowych rur Dn114,3 * 3,6*812 – szt. 12,

- wspawanie nowych fragmentów ścian bocznych komory paleniskowej (zgodnie 
z załącznikiem Nr 8 do SIWZ),

- wspawanie nowej ściany czołowej paleniska (zgodnie z załącznikiem Nr 9 do SIWZ),

- wykonanie próby wodnej po przeprowadzonym remoncie,

- odbiór w/w robót dotyczących części ciśnieniowej przez Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Gdańsku,

- wykonanie górnego sklepienia paleniska o wymiarach: szerokość 1800 mm, głębokość 3200 mm i grubość 120-130 mm, poprzez wykonanie siatki zbrojącej sklepienia górnego z drutu ciągnionego o średnicy 5 mm ze stali 1.4301, szalunku pod górne sklepienie, wylanie mieszanki z betonu ogniotrwałego, wysokoglinowego max temperatura pracy 1500oC. 
W mieszance betonowej AL2O3 powinno stanowić min. 50%. Po związaniu się masy betonowej i zdjęciu szalunku, przystąpić należy do montażu dolnego sklepienia paleniska,

- wykonanie dolnego sklepienia paleniska o wymiarach: szerokości 1700 mm, głębokość 2900 mm, grubość 120 mm w formie konstrukcji z kostek betonowych metodą murowania klinów stojących. W trakcie przeprowadzonych robót w obrębie paleniska, należy wykonać uzupełnienia bocznych ścian w sześciu miejscach stwierdzonych w trakcie oględzin. Po około 21 dniach należy przeprowadzić wygrzewanie paleniska pod nadzorem eksploatatora kotłowni. Wymurówka kotła powinna charakteryzować się odpornością na wysoką temperaturę (do 1500oC) oraz odpornością na skoki temperatury,

- całość robót należy zgłosić do odbioru inwestorowi.

Uwaga. Górne i dolne sklepienie paleniska zostało zdemontowane na koszt Zamawiającego.

- Remont taśmociągów podających słomę kotłów o numerach C300 o numerach 1 i 2 oraz 
C 1 100 o numerze 3

Stwierdzono wyeksploatowane, wytarte elementy transporterów słomy. Przeprowadzić remont taśmociągów podających słomę w zakresie wzmocnienia przegród korpusu oraz wymiany osłon dolnych korpusu. Brak dokumentacji technicznej na układ taśmociągów podających słomę do kotłów.

Zakres robót:

- zebranie danych dotyczących wyeksploatowanych elementów taśmociągów podających słomę,

- demontaż osłon górnych taśmociągów,

- demontaż osłon dolnych taśmociągów,

- montaż nowych osłon dolnych z blachy o grubości 2 mm, szerokości 0,65 m na długości: dwa taśmociągi kotła Nr 1 – 13 mb + 6 mb, dwa taśmociągi kotła Nr 2 – 10 mb + 4,5 mb, jeden taśmociąg kotła Nr 3 – 5 mb. Wzmocnienie przegród korpusu. Ze względu na rozwiązania konstrukcyjne należy nowe blachy naspawać na istniejące. Blachy g = 4 mm, o szerokości 0,6 m i długości: kocioł Nr 1 – 13 mb i 6 mb, kocioł Nr 2 – 10 mb i 4,5 mb, kocioł Nr 3 – 5 mb,

- zabezpieczenie antykorozyjne remontowanych konstrukcji.

- Wymiana ślimaka podającego słomę w kotle C 300 Nr 1

Zakres robót

- demontaż silnika z motoreduktorem,

- demontaż śluzy celkowej,

- demontaż istniejącego ślimaka,

- pomiary oryginalnego ślimaka i wykonanie na tej podstawie nowego,

- wymiana łożysk ślimaka na nowe,

- ponowny montaż zdemontowanych urządzeń,

- wykonanie ruchu próbnego pod nadzorem eksploatatora kotłowni.

- Wymiana śluzy celkowej nad podajnikiem ślimakowym w kotle C300 – Nr 2

Zakres robót

- demontaż istniejącej śluzy kotła C 300 -Nr 2,

- zakup nowej o identycznych parametrach i wymiarach,

- ponowny montaż nowej śluzy celkowej,

- wykonanie ruchu próbnego w obecności eksploatatora kotłowni.

- Wymiana zaworu trójdrogowego Dn150 na wyjściu sieci cieplnej z kotłowni

Zakres robót

- zdemontować niesprawny zawór trójdrogowy Dn150 na wyjściu sieci cieplnej 
z kotłowni,

- zakupić nowy zawór o identycznych parametrach i wymiarach,

- zamontować nowy zawór trójdrogowy Dn150.

- Wymiana przepustnic zaworowych Dn150 w kotłach C300 – Nr 1 i Nr 2

Zakres robót

- demontaż istniejących przepustnic zaworowych Dn150 w kotłach Nr 1 i Nr 2,

- zakup nowych przepustnic zaworowych Dn150 – szt. 2,

- montaż nowych przepustnic.

- Zakres rzeczowy robót będących przedmiotem umowy określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 18 lipca 2014 roku oraz pisemna oferta Wykonawcy z dnia .… sierpnia 2014 roku będących integralną częścią niniejszej umowy.

- Dokumenty, o których mowa w ust. 2 określają warunki realizacji robót oraz prawa i obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego. W przypadku sprzeczności zapisów zawartych w tych dokumentach z zapisami niniejszej umowy charakter wiążący mają zapisy niniejszej umowy.

§ 2.

Termin rozpoczęcia robót stanowiących przedmiot umowy ustala się na dzień przekazania obiektu kotłowni Wykonawcy. Termin zakończenia remontu kotła C300 Nr 2 z zakresem robót ujętych w § 1 lit. a ustala się do dnia 30 listopada 2014 roku, wymianę ślimaka podającego słomę, remontu taśmociągu i wymianę przepustnicy w kotle C 300 Nr 1 oraz wymianę zaworu trójdrogowego 
w terminie do dnia 15 września 2014 roku, natomiast pozostałych robót ujętych w § 1 niniejszej umowy w terminie do dnia 15 października 2014 roku.

§ 3.

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust.1 wynosi w  netto ....... złotych plus podatek od towarów i usług w wysokości 23 % liczony od tej kwoty. Łączne wynagrodzenie brutto wynosi ………….złotych, (słownie: ....................... złotych).

- Wynagrodzenie obejmuje koszty wykonania całości zamówienia, w tym roboty remontowe, materiały, podatki, inne należności publiczne oraz wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz wszystkie koszty realizacji obowiązków, o których mowa w niniejszej umowie.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi po protokolarnym odbiorze prac bez uwag oraz przedstawienia przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w przypadku gdy umowy takie zostaną zawarte.

§ 4.

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy kotła C 300 Nr 2 i urządzeń będących przedmiotem zamówienia znajdujących się na wyposażeniu obiektu kotłowni w terminie 
7 dni od dnia podpisania umowy.

- odbiór przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami zawartymi w § 8 umowy.

- terminowa zapłata wynagrodzenia określonego w § 4 ust.1 zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 11 niniejszej umowy.

§ 5.

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za nadzór nad realizacją zadania ze strony Wykonawcy. Osobą tą jest ………...................................;

- wykonanie robót objętych umową zgodnie ze sztuką i zasadami współczesnej wiedzy technicznej,

- zabezpieczenie terenu prac oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP oraz ppoż.;

- usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas odbiorów przeprowadzonych zgodnie 
z postanowieniami § 8 niniejszej umowy;

- po zakończeniu i oddaniu przedmiotu umowy uporządkowanie terenu prac

- w razie uszkodzenia części wykonanych robót bądź kradzieży zamontowanych urządzeń w trakcie obowiązywania umowy dokonanie naprawy bądź uzupełnienie tych urządzeń nastąpi własnym staraniem i na własny koszt;

- inne obowiązki wynikające z umowy, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz z oferty, 
z zastrzeżeniem § 1 ust.3;

- poinformowanie Zamawiającego, o każdej okoliczności mającej wpływ na zmianę realizacji przedmiotu umowy, w szczególności na zmianię terminu lub zakresu realizacji przedmiotu umowy, nie później niż w terminie 3 dni od ujawnienia się w/w okoliczności, jednak nie później niż 7 dni przed planowanym terminem zakończenia robót;

- przedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów 
o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi oraz ich zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł;

- określenie w umowie z podwykonawcą / dalszym podwykonawcą terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;

- przed rozpoczęciem prac objętych umową Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej swojej działalności w zakresie związanym z przedmiotem zamówienia.

§ 6.

Osobami do kontaktu w zakresie realizacji zamówienia ustala się Pana Leszka Haka – dzierżawcę kotłowni na biomasę we Fromborku oraz Pana Andrzeja Szyszło i Pana Bogdana Szczyrbę – przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy Frombork.

§ 7.

- Strony zgodnie postanawiają, że komisyjnego odbioru robót dokonana komisja powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Frombork.

- Czynności związane z odbiorem przedmiotu umowy realizowane będą w następujący sposób:

- Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru końcowego pismem złożonym w siedzibie Zamawiającego. Czynności odbioru końcowego przeprowadzone zostaną przez Zamawiającego po wykonaniu zadania w całości w terminie 7 dni od  daty pisemnego zgłoszenia;

- Wykonawca przedłoży, do dnia odbioru końcowego komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania  i zakończenia robót, m.in. dokumentację powykonawczą, protokoły badań, atesty, gwarancje, zgodę UDT w Gdańsku dopuszczającą kocioł Nr2 do eksploatacji.

- W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad lub usterek przedmiotu odbioru Wykonawca ma obowiązek ich usunięcia w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

- Wszystkie czynności podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na usunięcie wad 
i usterek będą zawarte w protokole odbioru technicznego podpisany przez strony umowy.

- O fakcie usunięcia usterek i wad Wykonawca zawiadamia Zamawiającego na piśmie. Zamawiający dokona odbioru wykonania usuniętych wad. Z czynności odbioru sporządzony zostanie protokół odbioru.

- Zamawiający wyznacza terminy przeglądu obiektu po odbiorze w okresie gwarancji, a w razie stwierdzenia usterek i wad wyznacza termin ich usunięcia.

- Zamawiający wyznacza termin pogwarancyjnego odbioru robót w terminie nie później niż 7 dni przed upływem terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie gwarancji.

§ 8.

- Wykonawca wniósł przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ustalonego wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, to jest kwotę …………złotych, słownie: ………………………………. w formie pieniężnej.

- Strony postanawiają, że:

  - 70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty bezusterkowego końcowego odbioru robót;

  - 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji za przedmiot zamówienia. Kwota zabezpieczenia zostanie zwrócona Wykonawcy nie później niż w 15 dniu, po upływie okresu gwarancji.

§ 9.

- Strony postanawiają, że Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność z tytułu gwarancji.

- Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela 36-miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi za wady, liczonej od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót bez wad i usterek.

- Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych wadach w terminie 14 dni od dnia ich ujawnienia. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad i usterek w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ich ujawnieniu.

- W przypadku usuwania wad w okresie gwarancji Wykonawca przedłoży Zamawiającemu ubezpieczenie OC zgodne z warunkami określonymi w § 5.

- Dokument gwarancyjny Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru końcowego jako załącznik do protokołu.

§ 10.

- Rozliczenie za wykonane roboty odbędzie się jedną fakturą końcową.

- Podstawę do wystawienia faktur stanowić będzie protokół bezusterkowego odbioru końcowego robót oraz dokumentacja powykonawcza wymagana niniejszą umową.

- Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie przelewem w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury z zastrzeżeniem ust. 7. Zapłata uważana jest za dokonaną z dniem obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług.

- Płatnikiem zobowiązań z tytułu wykonania przedmiotu umowy jest Urząd  Miasta i Gminy, 
ul. Młynarska 5 a, 14-530 Frombork NIP: 582-13-20-033.

- Wykonawca zobowiązuje się do nieprzenoszenia wierzytelności, wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie, a także niedokonywania cesji na rzecz banku w związku z ubieganiem się 
o kredyt bankowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, z zastrzeżeniem ust 7.

- Warunkiem zapłaty jakiekolwiek należności Wykonawcy jest złożenie Zamawiającemu oświadczeń podwykonawców o całkowitym zaspokojeniu ich roszczeń przez Wykonawcę. Brak tych oświadczeń upoważnia Zamawiającego do wstrzymania zapłaty należności. Za okres wstrzymania zapłaty z powyższego powodu odsetki za zwlokę nie przysługują.

- Strony wyrażają zgodę na potrącenie z wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust.1 Wierzytelności pieniężnej Zamawiającego wynikającej z innych stosunków cywilno-prawnych istniejących między stronami, w szczególności z tytułu kar umownych, o których mowa w § 12 ust.1.

§ 11.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust.1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji 
w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust.1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy określonego w § 8 ust.1.

- w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa w § 3 ust.1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust.1,

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, jeżeli jest on sprzeczny z terminem określonym w §5 ust. 10, w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust.1.

- W przypadku, gdy kary umowne nie będą pokrywały poniesionych szkód, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 12.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 13.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawie oryginału, z których dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, zaś jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA