## SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

## W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

## NA ROBOTY BUDOWLANE

## W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

## NA

Budowa kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" we Fromborku

Postępowanie prowadzone dla zamówienia publicznego o wartości

poniżej 4 845 000 euro

ZATWIERDZAM

Krystyna Ryszarda Lewańska

Burmistrz Miasta i Gminy Frombork

Frombork, dnia 31.05.2011 r.

Nazwa i oraz adres zamawiającego

Urząd Miasta i Gminy we Fromborku,

ul. Młynarska 5a

14-530 Frombork

woj. warmińsko-mazurskie,

tel. (55) 244-06-60, faks (55) 244-06-61

NIP - 5821577720

REGON - 170747974

Konto Nr 59 8313 0009 0060 0170 2000 0040

e-mail:sekretariat@frombork.pl

www.frombork.pl

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować

na adres Zamawiającego

znak postępowania: GP.271.5.2011

SPIS TREŚCI:

Rozdział 1.	Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których   zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu	4

Rozdział 2.	Opis przedmiotu zamówienia	4

Rozdział 3.	Termin wykonania zamówienia	14

Rozdział 4.	Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania    oceny spełniania tych warunków	14

Rozdział 5.	Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu wymaganych od Wykonawców	15

Rozdział 6.	Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom Zamawiającego	19

Rozdział 7.	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie	20

Rozdział 8.	Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami	21

Rozdział 9.	Wymagania dotyczące wadium	22

Rozdział 10.	Termin związania ofertą	23

Rozdział 11.	Opis sposobu przygotowania ofert	23

Rozdział 12.	Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert	25

Rozdział 13.	Opis sposobu obliczenia ceny	26

Rozdział 14.	Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert	27

Rozdział 15.	Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego	28

Rozdział 16.	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy	28

Rozdział 17.	Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego	29

Rozdział 18.	Inne informacje	29

Rozdział 19.	Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.	30

Rozdział 20.	Załączniki do SIWZ	30

Załącznik Nr 1 do SIWZ	Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych	31

Załącznik Nr 2 do SIWZ	Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych	31

Załącznik Nr 3 do SIWZ	Dokumentacja Projektowa	31

Załącznik Nr 4 do SIWZ	Przedmiar Robót	31

Załącznik Nr 5 do SIWZ	Wykaz robót budowlanych	32

Załącznik Nr 6 do SIWZ	Wykaz osób do wykonania zamówienia	33

Załącznik Nr 7 do SIWZ	Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp	34

Załącznik Nr 8 	Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie    art. 24 ust. 1 ustawy Pzp	35

Załącznik Nr 9 	Wzór oferty	36

Załącznik nr 10 do SIWZ 	Istotne postanowienia umowy	38

Reprezentowanym/ą przez:	38

Reprezentowanym/ą  przez:	38

# Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których 		zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu

- Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej ustawa Pzp, oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

- Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

- Biuletyn Zamówień Publicznych	Nr 153025 - 2011 z dnia 31.05.2011 r.

- strona internetowa Zamawiającego – www. frombork.pl

- tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

# Opis przedmiotu zamówienia

  - Przedmiotem zamówienia jest budowa kompleksu sportowego ,,Moje Boisko- Orlik 2012” we Fromborku

CPV 45.21.22.21-1      Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

1.1. Budowa kompleksu sportowego dla zespołu boisk w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" w miejscowości Frombork, obejmuje w szczególności:

- boisko do piłki nożnej wraz z konstrukcją nawierzchni,

- boisko wielofunkcyjne wraz z konstrukcją nawierzchni,

- bieżnię,

- skocznię w dal,

- ścieżkę zdrowia,

- ciągi komunikacyjne oraz parking wraz z konstrukcją nawierzchni,

- budowę budynku na potrzeby zaplecza do obsługi boisk ,

- trybuny boiska wielofunkcyjnego,

- konstrukcję ogrodzenia obiektu,

- sieci i przyłącza wodociągowe do budynku zaplecza,

- sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku zaplecza,

- drenaż boiska do piłki nożnej i boiska wielofunkcyjnego,

- sieci i przyłącza kanalizacji deszczowej zbierającej wody z odwodnienia, ciągów komunikacyjnych i dachu budynku zaplecza boisk,

- przyłącza sieci cieplnej,

- szafkę ze złączem kablowym, wewnętrznej sieci elektroenergetycznej, szafkę zasilającą agregat lodowiska, oświetlenia boisk oraz zewnętrznego oświetlenia budynku zaplecza boisk.

1.2. Inwestycję zlokalizowano na działkach nr: 1/2, 3, 32, 37/3, 37/39, 126, 140, Obręb nr 6, 7 Frombork, gmina Frombork, powiat braniewski, woj. warmińsko – mazurskie. Boiska sportowe, budynek zaplecza boisk, ciągi komunikacyjne, ogrodzenie, ścieżkę zdrowia oraz część infrastruktury towarzyszącej zlokalizowano na działkach nr 37/3, 37/39, 3, natomiast na działkach nr 1/2, 32, 126, 140, zlokalizowano przyłącza sanitarne. Wjazd na parking zespołu boisk od strony ulicy Osiedla Słonecznego.

1.3. Powierzchnia obiektu w obrębie ogrodzenia wynosi: 4647,21 m2.

Wymiary i powierzchnie całkowite poszczególnych obiektów:

- boisko do piłki nożnej (62,02 x 30,00 m): 1860,60 m2,

- boisko wielofunkcyjne (20,79 x 32,11 m – rozbieg 31,58 x 1,38 m): 667,57 - 43,58 = 623,99 m2,

- bieżnia (6,03 x 83,50): 503,51 m2,

- skocznia (7,92x1,99): 15,76 m2,

- ciągi komunikacyjne: 339,40 m2,

- parking: 279,50 m2,

- wjazd: 19,63 m2,

- budynek zaplecza boisk: 99,21 m2,

- miejsce na agregat: 31,04 m2,

- ścieżka zdrowia (pas pieszy: 430,04, pas rowerowy/rolkowy: 707,06 m2): 1137,10 m2,

Razem – 4909,74 m2

1.4. Stan istniejący

Obecnie teren przeznaczony pod inwestycję nie jest zagospodarowany. Teren umiejscowiony jest przy skrzyżowaniu ulicy Harcerskiej (droga wojewódzka nr 505) i Oś. Słonecznego. W najbliższym sąsiedztwie znajduje się budynek sklepu (obecnie nieczynny), garaże murowane oraz budynki wielorodzinne. Teren oznaczony został w Miejscowym Planie Zagospodarowania symbolem PP1, oznaczającym teren placów publicznych, w tym placów wypoczynkowych, miejsc przygotowanych dla zgromadzeń mieszkańców, miejsc stanowiących tożsamość miejscowości . Teren uzbrojony jest w sieci sanitarne, sieć cieplną, kable elektroenergetyczne, kable telekomunikacyjne, kable TV. W drodze asfaltowej ulicy Młynarskiej przebiega sieć kanalizacji sanitarnej a tuż przy niej wodociąg oraz siec kanalizacji deszczowej. Istniejące uzbrojenie oprócz sieci cieplnej nie znajduje się w obrębie ogrodzenia zespołu boisk i odcinka kanalizacji deszczowej kd100. Pozostałe uzbrojenie podziemne przebiega w miejscach, gdzie powstać ma ścieżka zdrowia. Po południowej stronie terenu na którym ma być realizowana inwestycja znajduje się plac zabaw, który koliduje z przyszłą ścieżką zdrowia. Plac ten ma być zlikwidowany i według planów Inwestora powstanie nowy plac zabaw dostosowany obszarem do przyszłej zabudowy. Po południowo – wschodniej stronie terenu inwestycji przebiega chodnik betonowy. Przy chodniku rośnie kilka drzew liściastych.

1.5. Roboty przygotowawcze

Teren, na którym zaprojektowano obiekt charakteryzuje się dość dużym zróżnicowaniem wysokościowym od około 17,6 m n.p.m. do około 20,0 m n.p.m. Teren ma znaczny spadek w kierunku od osiedla słonecznego do terenu przy ulicy Harcerskiej. Zwierciadło wody gruntowej znajduje się na głębokości od 2,3 do 4,2 m p.p.t. Przed wykonaniem niwelacji w/w terenu należy zdjąć pierwszą warstwę gruntu rodzimego (humusu) o grubości około 20 cm z częściowym wywozem nadmiaru, część humusu wykorzystać należy na obsypanie skarp. Po zdjęciu warstwy humusu płaszczyznę terenu należy zniwelować do rzędnych projektowanych, kształtując teren ze spadkami pokazanymi na planszy wymiarowej projektu zagospodarowania terenu. Ze względu na pierwszą warstwę nasypów niekontrolowanych (grunt słabonośny) w postaci wilgotnych piasków drobnoziarnistych humusowych na pograniczu piasków pylastych humusowych, piasków gliniastych humusowych i glin humusowych z kamieniami, planuje się wykonanie pod warstwami konstrukcyjnymi boisk i ścieżki, warstwy piasku lub pospółki grubości 40 cm. Warstwę tą należy zagęścić do wartości Id=0,9. Z uwagi na znaczną różnicę wysokości projektowanego terenu a terenu istniejącego poza zachodnim ogrodzeniem, tuż za nim należy wykonać skarpę o nachyleniu zmiennym, nawiązując się do rzędnych projektowanej ścieżki zdrowia. Na terenie gdzie powstać ma zespół boisk, w południowej części, znajduje się kilka drzew. Te drzewa które kolidują z projektowaną ścieżką zdrowia należy wyciąć. Na terenie przyszłej zabudowy znajdują się również dwie studnie betonowe oraz plac zabaw - elementy do likwidacji.

  - Przedmiot zamówienia obejmuje:

2.1. Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0m x 62,02m o powierzchni 1860,60m2 (pole gry 26,0m x 56,0m).

- podbudowa przepuszczalna – Podbudowę nawierzchni należy oddzielić od pozostałych elementów terenu za pomocą, obrzeży betonowych 100x30x8 cm ustawianych na ławie betonowej z betonu B-15 z oporem. Na powierzchni boiska należy wyprofilować spadek o wartości max 0,5%. Jako warstwę wykończeniową przyjmuje się przepuszczalną, trawę syntetyczną

- nawierzchnia do piłki nożnej – sztuczna trawa

Nawierzchnia syntetyczna typu „sztuczna trawa” o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ)

-  wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie traw zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport lub ISA – Sport lub Sports Labs Ltd.)

  - Typ włókna: monofil

- Skład chemiczny włókna: polietylen

- Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex,

- Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m2

- Typ wypełnienia – piasek kwarcowy 0,2÷0,8mm, guma.

- obrzeża betonowe na ławie betonowej oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska,

Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji technicznej.

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ)

- wyposażenie

- bramki aluminiowe mocowane w tulejach					– 2 sztuki

- siatki do bramek                                        					– 2 sztuki

Bramki do piłki nożnej 5 x 2 m, wykonane z profilu aluminiowego owalnego 120x100 mm, malowanego metodą proszkową; mocowane w podłożu za pomocą tulei; konstrukcja bramek umożliwiająca składanie ich wraz z siatką; wszystkie metalowe elementy bramek poza ramą główną wykonane ze stali i cynkowane galwanicznie; rama główna wykonana w całości (naroża są spawane); siatka do bramki do piłki nożnej 5 x 2 m, grubość splotu 3 mm, oczko 10 mm, kolor zielony.

Boisko do piłki nożnej usytuowano na działkach nr 37/39 i 37/3. Boisko będzie miało wymiary 62,02 x 30,00 m (powierzchnia całkowita 1860,60 m2). Górną rzędną płyty boiska ustalono na +19,02m n.p.m. Nawierzchnia boiska będzie profilowana ze spadkami: poprzecznym około 0,5% oraz po przekątnej około 0,5%. Boisko będzie ogrodzone piłkochwytami. Przy płycie boiska w północnej części boiska zlokalizowana zostanie bieżnia. Poza obrysem boiska zainstalowane zostaną słupy z oświetleniem płyty boiska.

Nawierzchnię boiska należy wykonać po montażu drenażu. Nawierzchnia boiska do piłki nożnej

składa się z:

- warstwy odsączającej z piasku lub pospółki o grubości 40 cm,

- warstwy konstrukcyjnej z kruszywa kamiennego o wielkości ziaren 31,5÷63 mm o grubości 10 cm,

- warstwy klinującej z kruszywa kamiennego o wielkości ziaren 31,5÷63 mm o grubości 5 cm,

- warstwy wyrównującej z miału kamiennego o wielkości ziaren 0÷4 mm o grubości 4 cm,

- warstwy trawy syntetycznej, przepuszczalnej.

Nawierzchnię należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta.

2.2.	Budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach:

Boisko wielofunkcyjne do koszykówki i siatkówki, usytuowano na działkach nr 37/39 i 37/3. Boisko będzie miało wymiary 20,79 x 32,11 m (powierzchnia całkowita 623,99 m2). Górną rzędną płyty boiska ustalono na +19,09 m n.p.m. Nawierzchnia boiska będzie profilowana ze spadkami: poprzecznym około 0,5% oraz po przekątnej około 0,5%.

Boisko będzie przylegało do ogrodzenia po stronie południowej. Po stronie wschodniej, północnej i zachodniej będzie ogrodzone piłkochwytami. W części północnej do boiska będzie przylegać rozbieg skoczni. Poza obrysem boiska zainstalowane zostaną słupy z oświetleniem płyty boiska.

Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego składa się z:

- warstwy odsączającej z piasku lub pospółki o grubości 40 cm,

- warstwy konstrukcyjnej z kruszywa łamanego wielkości ziaren 31,5÷63 mm o grubości 10 cm,

- warstwy klinującej z kruszywa kamiennego o wielkości ziaren 0÷31,5 mm o grubości 5 cm,

- warstwy powierzchni poliuretanowej, przepuszczalnej.

Nawierzchnię należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta.

Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ). Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ).

- nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego

Nawierzchnia poliuretanowa o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ)

- technologia układania nawierzchni:

Technologia typu NATRYSK – na podbudowie przepuszczalnej instaluje się warstwę przepuszczalną dla wody i warstwę stabilizującą typu ET o grubości min. 30 mm. W przypadku nieprzepuszczalnej podbudowy betonowej, asfaltowej lub asfaltowo-betonowej warstwa ET nie jest wymagana. Następnie warstwę gr. 10-11 mm z granulatu SBR, następnie warstwę natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o grubości 2-3mm.

Podbudowę nawierzchni należy oddzielić od pozostałych elementów terenu za pomocą, obrzeży betonowych 100x30x8 cm ustawianych na ławie betonowej z betonu B-15 z oporem. Na powierzchni boiska należy wyprofilować spadek o wartości max 0,5%. Jako warstwę wykończeniową przyjmuje się przepuszczalną, nie prefabrykowaną nawierzchnię poliuretanową, odporną na kolce lekkoatletyczne.

Przykładowy przekrój nawierzchni:

- warstwa stabilizująca typu ET – 30 mm,

- warstwa z granulatu SBR – 10 mm,

- warstwa natryskowa (mieszanka granulatu EPDM i PU) – 3 mm.

- wyposażenie do piłki koszykowej

- obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy		  		– 2 sztuki

- tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180cm			– 2 sztuki

- mechanizm regulacji wysokości 						– 2 sztuki

- konstrukcja do koszykówki montowana w tulejach 				– 2 sztuki

- zestaw do koszykówki jednosłupowy, przeznaczony do gry na otwartej przestrzeni; całość konstrukcji cynkowana ogniowo; wyposażony w tablicę epoksydową o wymiarach 90x120 cm z obręczą uchylną, siatką PP; konstrukcja umożliwiająca ustalenie kosza na dowolnej wysokości; wysięg ramienia: 1,6 m; wersja mocowana w tulei;

- wyposażenie do piłki siatkowej

- słupki do siatkówki, aluminiowe,

wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkówka)				– 2 sztuki

- siatka do siatkówki 								– 1 sztuka

- słupki do siatkówki wykonane z profili stalowych o średnicy 76 mm - jeden ze stojakiem sędziowskim; komplet - dwa słupki, jeden z napinaczem śrubowym siatki, drugi z elementami zaczepowymi siatki; słupki malowane proszkowo na kolor niebieski lub zielony lub ocynkowane słupków z nakładanymi osłonami; siatka długości 9,5 m, szerokości 1 m wraz z linkami naciągowymi siatki (góra stal, dół polipropylen) oraz antenkami.

2.3.  Ogrodzenie terenu, murek oporowy

Ogrodzony został cały teren obiektu. W ogrodzeniu zlokalizowano bramę wjazdową oraz fu1rtkę. Ogrodzenie powinno posiadać następujące cechy konstrukcyjne:

- fundamenty słupków - betonowe,

- słupki ogrodzenia – stalowe, ocynkowane, Ø60 mm, pokryte lakierem poliestrowym w kolorze RAL. 6005 o wysokości 4,82 m (wysokość ogrodzenia 4,00 m), rozstaw słupków 2,50 m,

- pręty konstrukcji pośrednie i górne poziome - stalowe, ocynkowane, Ø42 mm, pokryte lakierem poliestrowym w kolorze RAL. 6005,

- odciągi - linki stalowe ocynkowane Ø2,6/4,0 mm,

- wypełnienie - siatka ocynkowana powlekana PVC, oczka 35x35 mm, grubość drutu Ø2,6/4,0 mm,

- brama - o wysokości 2,00 m i szerokości 3,5 m, na słupkach (stalowe, ocynkowane, Ø100 mm,

pokryte lakierem poliestrowym w kolorze RAL. 6005 o wysokości 2,92 m), z zamkiem wypełnienie siatką jw.,

- furtka - o wysokości 2,00 m i szerokości 1,5 m, na słupkach (stalowe, ocynkowane, Ø70 mm,

pokryte lakierem poliestrowym w kolorze RAL. 6005 o wysokości 2,92 m), z zamkiem wypełnienie siatką jw.

- „piłkochwyty” - o wysokości 6,00 m od powierzchni boiska, na słupkach (stalowe, ocynkowane,

Ø80 mm, pokryte lakierem poliestrowym w kolorze RAL. 6005 o wysokości 6,85 m i rozstawie 4,4 m ), wypełnienie siatką polipropylenową o grubości linek 5 mm o oczkach 12x12 cm.

Ze względu na znaczną różnicę rzędnych boiska i ścieżki zdrowia przy północno wschodniej części ogrodzenia, projektuje się murek oporowy, żelbetowy o szerokości 30 cm i długości 46 m. Murek z betonu B-15 zbrojony prętami Ø12mm, klasy A-III, strzemiona Ø6mm, klasy A-0.

Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz SST (załącznik nr 2 do SIWZ).

2.4.  Oświetlenie terenu – oświetlenie boisk

Boisko do piłki nożnej (duże)

Maszty - słup stożkowy CS76-90/3, wysokości 9,00 m z fundamentem FBw-150 i poprzeczkami na projektory oraz instalacją odgromową. Projektuje się oprawy Philips TEMPO 3 typu MWF330 o stopniu ochrony IP65 ze źródłami światła 1xHPI-T400W o strumieniu świetlnym ok. 35000 lumenów i czynnikiem korekcyjnym równym 1. Jako maszty, na których zawieszono więcej niż 3 oprawy tj. maszt M5 i M6 należy zastosować słupy stożkowe CS76-90/4 o wysokości 9,00 m z fundamentem FBw-150 i poprzeczkami na projektory oraz instalacją odgromową. Dla boiska piłkarskiego zaprojektowano 16 ww. projektorów.

Boisko do koszykówki i siatkówki (małe)

Maszty - słup stożkowy CS76-90/3, wysokości 9,00 m z fundamentem FBw-150 i poprzeczkami na projektory oraz instalacją odgromową. Projektuje się oprawy Philips TEMPO 3 typu MWF330 o stopniu ochrony IP65 ze źródłami światła 1xHPI-T250W o strumieniu świetlnym ok. 20500lm i czynnikiem korekcyjnym równym 1. Dla boiska do koszykówki i siatkówki zaprojektowano 12 ww. projektorów.

Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWT) oraz SST ( załącznik nr 2 do SIWZ).

2.5.  Chodniki

Ciągi komunikacyjne zaprojektowano jako dojścia do budynku zaplecza, boiska do piłki nożnej, boiska wielofunkcyjnego, bieżni i skoczni – działka nr 37/39. Przy budynku zaplecza w/w ciąg pieszy przybiera formę placu. Ciąg stanowi pośrednio element zagospodarowania terenu umożliwiający częściowe odwodnienie powierzchni, chroniąc nawierzchnię boiska przed spływem wód opadowych. Ciągi komunikacyjne zaprojektowano wg poniższego schematu konstrukcyjnego:

- warstwy odsączającej z piasku lub pospółki o grubości 40 cm,

- warstwy chudego betonu o grubości 10 cm,

- warstwy wyrównującej z podsypki cementowo – wapiennej o grubości 5 cm,

- warstwy nawierzchni z kostki betonowej typu „polbruk” o grubości 6 cm z wypełnieniem spoin

piaskiem.

Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz SST ( załącznik nr 2 do SIWZ).

2.6.  Budynek zaplecza socjalnego

Budynek zaplecza boisk usytuowano na działce 37/39, w południowo – zachodniej części terenu zespołu boisk. Budynek posiada następujące wymiary zewnętrzne 13,09 x 11,88 m i wysokość 5,37 m do kalenicy od poziomu nawierzchni z „polbruku” przy budynku. Powierzchnie charakterystyczne budynku to:

- powierzchnia zabudowy: 99,21 m2,

- powierzchnia całkowita: 159,56 m2,

- powierzchnia użytkowa: 136,82m2,

- kubatura: 432,48m3,

- wymiary budynku: 13,09x11,88 m,

- wysokość: 5,01 m.

Budynek otoczony z trzech stron nawierzchnią z „polbruku”. Budynek zaplecza jest zwrócony tarasem widokowym w kierunku boiska do boisk, natomiast wejście główne do budynku znajduje się od zachodniej strony budynku, gdzie przewidziano również podjazd dla niepełnosprawnych. Budynek został zaprojektowany w technologii tradycyjnej z wykorzystaniem rozwiązań budowlanych określonych w dokumentacji projektowej.

Projektowany budynek zaplecza przeznaczony jest dla osób bezpośrednio korzystających z boisk opiekuna obiektów jak również przez inne osoby przebywające na obiektach. Podstawowy program użytkowy obiektu to: szatnie, sanitariaty dla osób bezpośrednio korzystających z boisk, sanitariaty ogólnodostępne dla osób towarzyszących, pokój „Animatora” i pomieszczenie na sprzęt sportowy. Dodatkowo zaprojektowano zadaszony taras. Formę architektoniczną budynku dostosowano do otaczających budynków mieszkalnych i obiektów szkolnych. Zadaszenie obiektu stanowi dach kopertowy o kątach nachylenia połaci 200 i 340 Obiekt wyposażono w podjazd i sanitariat dla osób niepełnosprawnych. Zaprojektowany budynek spełnia wymagania wynikające z miejscowego planu zagospodarowania terenu.

Fundamenty i roboty związane z ich wykonaniem należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ)

2.7.  Bieżnia

Bieżnia będzie przylegać do górnej, tj. północnej strony boiska do piłki nożnej i boiska wielofunkcyjnego, na działkach nr 37/39 i 37/3. i będzie składać się z czterech torów do biegów na 60 m.

Nawierzchnia bieżni składa się z:

- warstwy odsączającej z piasku lub pospółki o grubości 40 cm,

- warstwy konstrukcyjnej z kruszywa łamanego wielkości ziaren 31,5÷63 mm o grubości 10 cm,

- warstwy klinującej z kruszywa kamiennego o wielkości ziaren 0÷31,5 mm o grubości 5 cm,

- warstwy powierzchni poliuretanowej, przepuszczalnej, odpornej na kolce lekkoatletyczne.

Nawierzchnię należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta.

Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz SST (załącznik nr 2 do SIWZ).

2.8.  Parking i ścieżka zdrowia

Parking zaprojektowano na działce nr 37/39, na 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych. Parking znajduje się poza ogrodzeniem terenu zespołu boisk. Parking stanowi pośrednio element zagospodarowania terenu umożliwiający częściowe odwodnienie powierzchni. Wjazd na parking zespołu boisk od strony Osiedla Słonecznego.

Parking zaprojektowano wg schematu konstrukcyjnego:

- warstwy odsączającej z piasku lub pospółki o grubości 40 cm,

- warstwy chudego betonu o grubości 10 cm,

- warstwy wyrównującej z podsypki cementowo – wapiennej o grubości 5 cm,

- warstwy nawierzchni z kostki betonowej typu „polbruk” o grubości 6 cm z wypełnieniem spoin

piaskiem.

Ścieżkę zdrowia zaprojektowano na działkach nr 37/39, 37/3, 1/2. Ścieżka z przeznaczeniem dla ruchu rowerowo/rolkowego - pas szer. 2,0m, oraz dla ruchu pieszego – pas o szer. 1,0m. Ścieżka znajduje się poza ogrodzeniem terenu zespołu boisk.

Ścieżkę układać ze spadkiem poprzecznym – 2%. Kolor nawierzchni rowerowo/rolkowej –grafitowy, nawierzchni pieszej – ceglasty. Po stronie wschodniej boiska, przy ścieżce zdrowia od

strony osiedla słonecznego ścieżki zaprojektowano pas odwodnieniowy wypełniony tłuczniem w którym zaprojektowano rurociągi odwodnieniowe drenarskie.

Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz SST (załącznik nr 2 do SIWZ).

2.9.  Infrastruktura sanitarna i elektroenergetyczna

2.9.1. PRZEBIEG PRZYŁĄCZA I SIECI WODOCIĄGOWEJ.

Projektuje się odcinek sieci wodociągowej z włączeniem do istniejącej sieci przy drodze powiatowej – działka nr 140. Następnie sieć poprowadzono pod drogą wojewódzką (działka nr 1/2) na teren zespołu boisk. Wejście z przyłączem do budynku zaplecza od strony północnej ściany szczytowej. Tuż przy wjeździe zainstalować należy hydrant nadziemny o średnicy DN 80, a sieć zakończyć ślepym kołnierzem przy hydrancie.

2.9.2. PRZEBIEG PRZYŁĄCZA I SIECI KANALIAZACJI SANITARNEJ.

Wyjście z przyłączem kanalizacji sanitarnej z budynku zaplecza od strony północnej budynku do

projektowanej studzienki S4 o rzędnych 18,76/17,56. Przyłącze zostanie podłączone do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przebiegającej pod parkingiem. Projektuje się wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej prowadzonej od studni w drodze osiedla słonecznego do włączenia do istniejącej sieci, tj.: pod ulicą Młynarską (działka nr 126).

2.9.3. USYTUOWANIE DRENAŻU.

Zaprojektowano drenaż boiska do piłki nożnej oraz boiska wielofunkcyjnego (do koszykówki i siatkówki). Drenaż boisk zaprojektowano jako główną, zbiorczą rurę drenarską o średnicy Ø160 mm biegnącą po przekątnej obu boisk, do której podłączono przewody boczne pod kątem 45º o średnicy Ø65 mm, ułożone do siebie równolegle w odległości 5,0 m, które odprowadzają wody opadowe z płyt boisk. Na początku i na końcu przewodu zbiorczego usytuowano studzienki drenarskie. Zbiorcza rura drenarska podłączona zostanie do studzienki D4 sieci kanalizacji deszczowej. Dodatkowo przy ścieżce zdrowia od strony osiedla słonecznego ścieżki zaprojektowano pas odwodnieniowy wypełniony tłuczniem w którym zaprojektowano rurociągi odwodnieniowe drenarskie i dodatkowe studzienki rewizyjne.

2.9.4. PRZEBIEG PRZYŁĄCZA I SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ.

Wody deszczowe z budynku zaplecza boisk odprowadzone zostaną dwiema rurami spus1towymi, wyposażonymi w rewizje PVC-U Ø160 mm zamontowanymi 0,5 m n.p.t., do studzienki D2 o rzędnych 18,72/16,52 umiejscowionej w ciągu komunikacyjnym. Projektuje się wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej prowadzonej od studni w drodze osiedla słonecznego do włączenia do istniejącej sieci, tj.: przy ulicy Młynarskiej (działka nr 140).

Wody opadowe z terenu ciągów komunikacyjnych i parkingu zostaną odprowadzone poprzez

odwodnienia liniowe do projektowanych studzienek D4 i D2.

2.9.5. PRZEBIEG PRZYŁĄCZA C.O.

Włączenie projektowanego przyłącza co. do istniejącej miejskiej sieci cieplnej umiejscowiono od

południowej strony budynku zaplecza, tuż przy ogrodzeniu terenu zespołu boisk.

2.9.6. USYTUOWANIE SZAFKI ZE ZŁĄCZEM KABLOWYM, WEWNĘTRZNEJ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ, OŚWIETLENIA BOISK ORAZ ZEWNĘTRZNEGO OŚWIETLENIA BUDYNKU ZAPLECZA BOISK.

Szafkę ze złączem kablowym usytuowano w zachodniej części działki 37/39, poza ogrodzeniem

zespołu boisk. Wejście z kablem zasilającym do budynku od strony północnej ściany szczytowej

budynku. Kable energetyczne rozprowadzono po terenie zespołu boisk wzdłuż ogrodzeń, zasilając poszczególne lampy oświetlenia płyt boiska. Dodatkowo zakłada się budowę szafki zasilającej agregat lodowiska.

Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia wymienionych w punktach od 2.1 do 2.9 stanowią załączniki:

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

- Dokumentacja projektowa

- Przedmiar robót

Wymagany okres gwarancji dla elementów przedmiotu zamówienia wymienionych w punktach 2.1 do 2.9:

- na wykonane roboty ( materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

- na nawierzchnie syntetyczne oraz granulat użyty do wypełnienia nawierzchni ze sztucznej trawy – wynosi 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

# Termin wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie 100 dni licząc od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy dla realizacji prac.

# Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 			oceny spełniania tych warunków

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy:

- Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie boisk sportowych, w tym co najmniej jednego boiska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy syntetycznej i co najmniej jednego boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową; o wartości co najmniej 1 mln złotych brutto każda z robót budowlanych;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponują osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób,  w tym:

c.1) przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności:

  - konstrukcyjno-budowlanej,

  - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,  wentylacyjnych,  wodociągowych i kanalizacyjnych,

  - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

- która będzie kierowała robotami i ma co najmniej trzyletnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalnościach; warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej jedną osobę posiadającą wszystkie wymienione uprawnienia lub kilka osób posiadających jedno lub kilka z wymienionych uprawnień, osoby te łącznie powinny dysponować wszystkimi wymaganymi w specyfikacji uprawnieniami;

c.2) przynajmniej 1 osobą posiadającą doświadczenie w kierowaniu co najmniej jedną robotą budowlaną polegającą na budowie boiska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy syntetycznej lub z nawierzchnią poliuretanową, która będzie brała udział w realizacji przedmiotu zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 1 mln złotych (słownie : jeden milion).

- Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

  - W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale 5.

  - Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg. metody „spełnia/nie spełnia”.

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunki określone w ust. 1 pkt  1) spełniają łącznie, natomiast warunek określony w ust. 1 pkt 2) winien spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (składających ofertę wspólną).

# Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu wymaganych od Wykonawców

- Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawcy powinni złożyć:

- oświadczenie upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) SIWZ. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie może być złożone wspólnie.

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt  2 ustawy Pzp.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców.

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców.

- wykaz wykonanych robót budowlanych zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzający wykonanie robót budowlanych określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ  z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (referencji). Zakres referencji musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ.  Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 5 do SWIZ.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców.

Ponadto, jeżeli załączony wykaz wykonanych robót budowlanych będzie potwierdzać wysokość tych robót w walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien dokonać przeliczenia na PLN wg średniego kursu NBP z dnia, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku, gdy w przedstawionym wykazie wskazane  zostaną przez Wykonawcę wartości w walucie innej, niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg kursu średniego NBP na dzień, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

- wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą brały udział w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności; zakres ww. dokumentów musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. c SIWZ.  Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 8 do SWIZ.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców.

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 1 mln złotych (słownie: jeden milion złotych).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 1 mln złotych PLN (słownie: jeden milion złotych).

- Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ust. 1 pkt 3) – 5) SIWZ składają dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że :

    - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

    - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społecznie i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  - Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w ust. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione odpowiednio nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dla dokumentu wskazanego w ust. 2 lit. a SIWZ) i nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (dla dokumentu wskazanego w ust. 2 lit. b SIWZ).

  - Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ,  a także określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. c SIWZ – polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

  - Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ, a także określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. c SIWZ - polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt 2)- 5) SIWZ. Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio.

  - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 
w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 4 i 5 kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

  - Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

  - Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu.

  - Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

  - W zakresie nie uregulowanym niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz.1817).

# Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom Zamawiającego

Zamawiający żąda ponadto, złożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających, że oferowane roboty budowlane odpowiadają określonym przez niego wymaganiom. Do oferty należy załączyć:

- Dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej:

    - Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny.

    - Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta.

    - Atest PZH lub dokument równoważny dla oferowanej nawierzchni.

    - Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

- Dokumenty dotyczące systemu nawierzchni z trawy syntetycznej:

a) Raport z badań przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com) lub

b) Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny.

c) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta oraz jej próbkę o wymiarach 50 cm x 50 cm.

d) Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia.

e)Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

# Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:

- ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;

- zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia;

- pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów;

- pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopi poświadczonej notarialnie.

- jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy żądać  przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

# Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami

- W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie:

- pisemnej na adres wskazany w Rozdziale 1

- faksem (nr 55 244-06-61)

- drogą elektroniczną (adresy:  e-mail:sekretariat@frombork.pl   ),

przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

- Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub elektronicznie – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania

- Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem, e-mailem) do Zamawiającego o przekazanie SIWZ. We wniosku należy podać:

- nazwę i adres Wykonawcy,

- nr telefonu i faksu, e-mail,

- znak postępowania – GP.271.5.2011

- SIWZ została opublikowana na stronie: www. frombork.pl oraz można ją także odebrać w siedzibie Zamawiającego pokój nr 18, w godzinach urzędowania Zamawiającego.

- Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:

      - Alina Możeluk, Zenon Niedzwiecki tel. 55/244-06-70

      - Jerzy Kujawski projektant tel. 694 499 624

# Wymagania dotyczące wadium

- Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 50 0000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

- Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).

- Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

- Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem  na konto Zamawiającego:

Nr 59 8313 0009 0060 0170 2000 0040

- W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.

- W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w kancelarii pok. 1 , a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty.

- Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

# Termin związania ofertą

- Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia składania ofert włącznie.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

- Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.

# Opis sposobu przygotowania ofert

- Opakowanie i adresowanie oferty:

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Adresat:

Urząd Miasta i Gminy, 14-530 Frombork, ul. Młynarska 5A

OFERTA NASZ ZNAK SPRAWY: GP.271.5.2011

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

15.06.2011 r. godz. 11,30

- Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:

- osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika,

- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ofertę podpisuje osoba umocowana do tej czynności prawnej, co powinno wynikać z dokumentów (Pełnomocnictwa) załączonych do oferty.

- Tajemnica przedsiębiorstwa:

- jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ–TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno),

- zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.

- Informacje pozostałe:

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w niniejszej SIWZ,

- Oferta musi być sporządzona:

- w języku polskim,

- w formie pisemnej.

- Zaleca się, aby:

- ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo,

- każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i oznaczona kolejnymi numerami,

- kartki oferty były trwale spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty),

- oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (wzór stanowi Załącznik Nr  9 do SIWZ).

- Zmiana / wycofanie oferty:

- zgodnie z art. 84 ustawy Pzp Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,

- o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert,

- pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w ust. 1 oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,

- do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.

- Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie Wykonawcy.

# Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, Urząd Miasta i Gminy we Fromborku, ul. Młynarska 5A, pokój nr 1, w terminie do dnia 15.06.2011 r. roku, godz. 11,00.

- Otwarcie ofert nastąpi w  Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku, ul. Młynarska 5A, pok. 19 dnia 15.06.2011 roku, godz.11,30.

- Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także informacje dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia, warunków gwarancji i warunki płatności zawartych w ofertach.

- Informacje, o których mowa w ust. 4 i 5 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

- UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

# Opis sposobu obliczenia ceny

- Zamawiający informuje, że w sytuacji, gdy mowa jest o cenie – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302).

- Zamawiający informuje, że za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej specyfikacji, ustala się wynagrodzenie kosztorysowe, ustalone na podstawie przedłożonego do oferty kosztorysu ofertowego sporządzonego w oparciu o dokumentacje projektową, specyfikację techniczną, przedmiary robót, które stanowią część składową niniejszej specyfikacji.

- Kosztorys ofertowy może być sporządzony metodą uproszczoną. Wykonawca winien w przedkładanym do oferty kosztorysie ofertowym, zachować kolejność pozycji a ich opis winien być zgodny z załączonymi do specyfikacji przedmiarami robót.

- Kosztorys ofertowy winien zawierać zestawienie rzeczowo-finansowe, zawierające wszystkie koszty składające się na cenę oferty, niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia z ich podziałem na poszczególne etapy (elementy) zawierające tabelę elementów scalonych, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego i z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów. Zestawienie rzeczowo-finansowe winno być sporządzone w układzie wskazanym w zał. Nr 1 do projektu umowy.

- Podane w przedmiarach robót KNR-y dla poszczególnych pozycji przedmiarowych są tylko kodami pomocniczymi do obliczenia ceny i nie stanowią podstawy wyceny pozycji przedmiarowej.

- Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w „przedmiarze robót”, który po wypełnieniu przez wykonawcę stanowić będzie kosztorys ofertowy jako załącznik do oferty według następujących zasad:

- pozycje kosztorysu ofertowego zachowają kolejność, opis i jednostki miary przedmiarów robót,

- wszystkie pozycje muszą zawierać cenę jednostkową,

- cena jednostkowa każdej pozycji kosztorysu ofertowego musi obejmować koszty bezpośrednie robocizny, materiałów, pracy sprzętu i transportu technologicznego, oraz koszty pośrednie, koszty zakupu i zysk; cena jednostkowa z narzutami jest ceną netto jednej jednostki obmiaru.

- Wszystkie wartości określone w kosztorysie ofertowym oraz ostateczna cena oferty muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w przedmiarze robót.

- Brak wypełnienia i określenia wartości w pozycji w kosztorysie ofertowym spowoduje odrzucenie oferty. Wstawienie w pozycji w kosztorysie ofertowym zera jako wartości pozycji spowoduje odrzucenie oferty. Wprowadzenie przez wykonawcę zmian w ilościach określonych przez zamawiającego w poszczególnych pozycjach przedmiaru robót spowoduje odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem zawartym w w art. 87 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

- Ostateczną cenę oferty stanowi suma wartości poszczególnych pozycji kosztorysu ofertowego brutto. Ewentualne upusty oferowane przez wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych. Wartość pozycji po zastosowaniu upustu nie może być niższa niż koszty własne lub koszty wytworzenia.

- Podane ceny jednostkowe w kosztorysie ofertowym nie ulegną podwyższeniu w czasie realizacji całego przedmiotu zamówienia.

- Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) i wszelkie wartości należy podać w złotych polskich, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Cena w formularzu ofertowym winna odzwierciedlać cenę wyliczoną w kosztorysie ofertowym. Wykonawca podaje cenę netto, podatek od towarów i usług (VAT w %) oraz cenę brutto. Zamawiający do ustalenia ceny oferty przyjmuje cenę brutto uwzględniającą podatek od towarów i usług.

- W sytuacji, gdy Zamawiający stwierdzi, iż zachodzi podejrzenie, że Wykonawca zaoferował rażąco nisko cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy, w celu dokonania weryfikacji tego podejrzenia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Wykonawca będzie zobowiązany do udzielenia wyjaśnień w terminie określonym w wezwaniu. Jeżeli Wykonawca nie złoży wyjaśnień w określonym terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający odrzuci jego ofertę. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia.

- Stawkę podatku VAT  należy określić zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnego z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług spowoduje odrzucenie oferty.

- Jeżeli Zamawiającemu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi  przepisami.

# Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Cena ofertowa – znaczenie 100 pkt

KC=CNCOB×100 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)

Gdzie:

KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy

CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.

# Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i sposób określony w art. 94 ustawy Pzp.

- Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.

- Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

# Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.

- Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego.

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia.

- Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

- Kwota, o której mowa w ust. 9 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- W przypadku, gdyby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy miało inną formę niż pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, po przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, Protokołu Odbioru Końcowego).

# Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 10 do SIWZ.

Uwaga – w Załączniku Nr 10 zawarte są klauzule dotyczące możliwości i warunki zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostały również opublikowane w ogłoszeniu o zamówieniu.

# Inne informacje

Zamawiający nie przewiduje:

- składania ofert częściowych i wariantowych,

- udzielania zamówień uzupełniających,

- zawarcia umowy ramowej,

- ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,

- wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,

- rozliczenia w walucie innej niż złoty polski.

# Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał  interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy.

# Załączniki do SIWZ

Załącznik Nr 1	Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Załącznik Nr 2	Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót budowlanych

Załącznik Nr 3	Dokumentacja  projektowa

Załącznik Nr 4	Przedmiar robót

Załącznik Nr 5	Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych

Załącznik Nr 6	Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia

Załącznik Nr 7	 Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

Załącznik Nr 8	 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

Załącznik Nr 9	Formularz oferty

Załącznik Nr 10	Istotne postanowienia umowy

# Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

# Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

# Dokumentacja Projektowa

# Przedmiar Robót

# Wykaz robót budowlanych

Pieczęć Wykonawcy

Wykonawca

…………………………..….

Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych potwierdzających spełnianie warunku określonego w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (z uwzględnieniem wykazania realizacji określonego zakresu) | Całkowita wartość brutto roboty budowlanej w PLN | Termin realizacji |  | Nazwa Odbiorcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Data rozpoczęcia | Data zakończenia |  |

Do niniejszego wykazu dołączono dokumenty potwierdzające, że wyżej wymienione roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (referencje itp.)

......................., dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _ 	                              ...................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

# Wykaz osób do wykonania zamówienia

Pieczęć Wykonawcy

Wykonawca

……………………………..….

Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1 lit. c SIWZ.

| LP | Nazwisko i imię | Funkcja w realizacji zamówienia | Zakres i okres doświadczenia | Opis posiadanych kwalifikacji zawodowych |
| --- | --- | --- | --- | --- |

......................., dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _ 	                                                      ...................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

# Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

Wykonawca/Wykonawcy………..

Oświadczenie

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" we Fromborku oświadczam/my, że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.):

- posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie;

- dysponuję/emy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie   zamówienia.

........................., dn. .........................	                             ........................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń wiedzy w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

# Załącznik Nr 8 	Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie 			art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

Wykonawca/wykonawcy………..

Oświadczenie

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" we Fromborku, oświadczam/my, że nie podlegam/my wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

........................., dn. .........................	                                                       ........................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń wiedzy w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki/

# Załącznik Nr 9 	Wzór oferty

Pieczęć Wykonawcy

Zamawiający:

Urząd Miasta i Gminy we Fromborku

14-530 Frombork

ul. Młynarska 5a

OFERTA

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na  Budowę kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" we Fromborku, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

CENA OFERTOWA KOSZTORYSOWA 		_ . _ _ _ . _ _ _ , _ _   PLN

słownie złotych: ........................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………….

Cena zawiera podatek VAT, w wysokości  ………%.

  - Oświadczamy, że:

  - Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie __ miesięcy / tygodni od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawcy

  - na wykonane roboty i zastosowane materiały udzielamy gwarancji zgodnie z warunkami podanymi w SIWZ;

  - akceptujemy warunki płatności;

  - zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,

  - uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.

  - akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego,

  - uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,

  - podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:

- …..

- …..

- …..

- W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;

- Oferta została złożona na …………………….. stronach

- Do oferty dołączono następujące dokumenty:

Nazwa i adres WYKONAWCY :

.......................................................................................................................................................................................................

NIP .......................................................

REGON ..................................................................

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:

..............................................................................................................................................................................................

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

........................................................................................................................... numer telefonu: (**)

Numer faksu: (**)

e-mail             ................................................................................................

..................................., dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _	r.                                            ...............................................

Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

# Załącznik nr 10 do SIWZ 	Istotne postanowienia umowy

#### UMOWA NR : ……………………………..

Zawarta w dniu …………….. w ……………………

pomiędzy:

……………………………………………………………. REGON …….., NIP ……..,

# Reprezentowanym/ą przez:

  - …………………………………..,

  - …………………………………..,

Zwanym/ą dalej Zamawiającym,

a

……………………………………………………………. REGON …….., NIP ……..,

# Reprezentowanym/ą  przez:

1. …………………………………..,

Zwanym/ą dalej Wykonawcą,

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie:

Budowa kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" we Fromborku , zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego i zasadami wiedzy technicznej, na warunkach wskazanych w ofercie z dnia……….. stanowiącą załącznik nr 1 do umowy.

- Szczegółowy zakres robót opisany został w SIWZ w tym dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załącznik nr 2 do umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.

§ 2

Termin wykonania zamówienia

- Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawcy.

- Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy nastąpi nie później niż 100 dni licząc od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawcy.

§ 3

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót wraz z dziennikiem budowy, w terminie do 14 dni licząc od dnia podpisania umowy;

  - Zapewnienie na swój koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;

  - Wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;

  - Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;

  - Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

    - Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Przejęcie terenu robót od Zamawiającego;

- Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót;

- Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt;

- Wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami), okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu;

- Dostarczenie w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy wycinka (o wymiarach 50 cm x 50 cm) sztucznej nawierzchni piłkarskiej, będących próbkami sztucznej nawierzchni piłkarskiej zaoferowanej w przetargu (zgodnych z kartą techniczną oferowanej nawierzchni potwierdzoną przez jej producenta) – uwaga!!! zapis ten dotyczy Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa po zakończeniu procedury o udzielenie zamówienia publicznego. Obowiązek dostarczenia próbek nie dotyczy Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu;

- Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;

- Jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

  - Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami),

  - Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami),

Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;

- Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i  odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów;

- Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

- Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

- Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

- Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;

- Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze;

- Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia;

- Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;

- Posiadanie ubezpieczenia prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest obowiązany okazać aktualną opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający posiadanie aktualnego ubezpieczenia. Ubezpieczenie musi  obejmować, co najmniej :

    - Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w związku z realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracowników Wykonawcy w wysokości, co najmniej wartości kontraktu,

    - Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisą OC na sumę ubezpieczenia równą, co najmniej wartości kontraktu. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopie ww. polis ubezpieczeniowych;

- Niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;

- Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, p.poż.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

- Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami i wykonywania przedmiotu umowy osoby wskazane w Ofercie Wykonawcy.

- Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 3 winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

- Kierownik budowy (robót) zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy.

- Kierownik budowy (robót) działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

§ 5

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie  kosztorysowe  w kwocie brutto ..................... zł (słownie złotych: ................................................) zgodnie z przyjętą ofertą, w tym:  ………. % podatek VAT ……zł ( słownie złotych:……........). Kwota netto wynosi ....................zł (słownie złotych: ...............).

Uzgodniona przez strony kalkulacja kosztów w formie kosztorysu ofertowego stanowi załącznik nr 2 do umowy. Zestawienie rzeczowo- finansowe zadania stanowi załącznik nr 1 do umowy.

- Podstawą wynagrodzenia należnego wykonawcy będzie kosztorys sporządzony w oparciu o obmiar robót potwierdzony przez inspektora nadzoru i Zamawiającego oraz ceny jednostkowe zawarte w ofercie.

- W przypadku rezygnacji Zamawiającego z części robót objętych ceną umowną, zostaną one odliczone od wynagrodzenia przedmiotu zamówienia na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę robót w oparciu o zasady określone w § 5 ust. 2 i zatwierdzonego przez inspektora nadzoru i Zamawiającego.

- W przypadku wystąpienia robót nieprzewidzianych, a niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy, nie ujętych w przedmiarze i kosztorysie ofertowym, sporządzony zostanie protokół konieczności oraz określona zostanie wartość tych robót.

- O konieczności wykonania robót dodatkowych, nieobjętych kosztorysem ofertowym, Wykonawca niezwłocznie powiadomi na piśmie Zamawiającego za pośrednictwem inspektora nadzoru. Wykonawca w porozumieniu z inspektorem nadzoru przedstawi protokół konieczności z określeniem wartości robót niezbędnych do prawidłowego zakończenia zadania.

- Protokół konieczności zatwierdzony przez Zamawiającego będzie podstawą do przeprowadzenia nowego postępowania w trybie zamówienia „z wolnej ręki” w oparciu o art. 67 ust.1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, udzielenia zamówienia dodatkowego i sporządzenia umowy dodatkowej.

Wszystkie roboty rozliczone będą wg cen jednostkowych wynikających z kosztorysu ofertowego lub w przypadku braku tych cen ,kosztorysem szczegółowym  sporządzonym w oparciu o następujące uwzględnione w ofercie składniki do kosztorysowania:

stawka roboczogodziny – Rg....zł

koszty pośrednie.- Kp ……………………%

zysk do R i S i Kp – Z..................%

oraz zasady przyjmowania cen materiałów  i pracy sprzętu wg średnich cen SECOCENBUD z okresu ich wykonania. Ceny materiałów i sprzętu  użyte do ewentualnych robót dodatkowych nie mogą  przekraczać średnich cen SEKOCENTBUD z okresu rozliczeniowego robót. Koszty zakupu wliczone będą w ceny materiałów.

- W przypadku konieczności robót dodatkowych, niezbędnych do prawidłowego zakończenia zadania, zatwierdzonych protokołami konieczności, o których mowa wyżej, suma wartości tych robót nie może być większa niż 50 % wartości kosztorysu ofertowego.

- Wykonanie robót dodatkowych nie zatwierdzonych przez Zamawiającego protokołem konieczności nie stanowi podstawy do wystawienia faktury i zapłaty za nią. Koszt tych robót będzie obciążał wyłącznie Wykonawcę.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje:

  - kompleksową realizację zadania, jak również koszty wykonania prób, sprawdzeń, pomiarów, odbioru i uruchomienia urządzeń, odbiory dozorowe, organizacji i zagospodarowania placu budowy, zabezpieczenia we własnym zakresie punktów poboru energii elektrycznej i wody dla celów budowy, ubezpieczenia budowy, pełną obsługę geodezyjną, w tym wykonanie geodezyjnych pomiarów powykonawczych, a także koszty wszelkich robót przygotowawczych, demontażowych, wyburzeniowych, odtworzeniowych, porządkowych, odtworzenie dróg, chodników;

  - wykonanie i umieszczenie w miejscu realizacji inwestycji tablicy reklamowej o finansowaniu ww. zadania inwestycyjnego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

- Nie przewiduje się możliwości wzrostu cen przedstawionych w kosztorysie ofertowym, jak również możliwości zmiany składników cenotwórczych podanych w ofercie, bez względu na zaistniałą w międzyczasie sytuację.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

- Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty następować będzie sukcesywnie za wykonane roboty, na podstawie faktur zatwierdzonych przez Zamawiającego i wystawionych przez Wykonawcę, na podstawie zatwierdzonego protokołu częściowego odbioru robót.

- Protokół częściowego odbioru robót sporządzony będzie przez kierownika budowy (robót), na podstawie elementów zestawionych w tabeli elementów rozliczeniowych, którą przygotuje Wykonawca i uzgodni z Zamawiającym niezwłocznie po podpisaniu umowy, po podpisaniu protokołu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

- Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót.

- Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

§ 6

Odbiory

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

  - Odbiory częściowe stanowiące podstawę do wystawiania faktur częściowych za wykonanie części robót,

  - Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

  - Odbiór końcowy.

- Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym podjęcie działań przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego, nie później niż na dwa dni robocze przed planowanym terminem odbioru.

- Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy (robót) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

  - Dziennik budowy,

  - dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach,

  - wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

  - Oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami,

  - dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót),

  - pozostałe dokumenty w szczególności autoryzacje i deklaracje zgodności producenta potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.

- Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

- Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

§ 7

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o którym mowa w § 5 ust. 1, tj. ................... zł (słownie złotych ..........................................) w formie  ............................................................

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach:

1)	70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego (wykonania zamówienia) i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonanego;

2)	30% wysokości zabezpieczenia – najpóźniej w 15 dniu od upływu okresu rękojmi za wady.

- Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§ 8

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

    - Za zwłokę w zakończeniu wykonania przedmiotu umowy – w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki (termin zakończenia robót określono w § 2 ust. 2 niniejszej umowy),

    - Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

    - Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1,

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1, z wyłączeniem odstąpienia na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

  - Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy.

§ 9

Umowne prawo odstąpienia od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

- Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni – w terminie 14 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o upływie 30- dniowego terminu przerwy w realizacji umowy;

- Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;

- Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego - w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego danej okoliczności.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:

- Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania - w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie;

- Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru - w terminie 1 miesiąca od dnia upływu terminu na dokonanie przez Zamawiającego odbioru robót lub od dnia odmowy Zamawiającego podpisania protokołu odbioru;

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, strony obciążają następujące obowiązki:

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

  - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

  - w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) powyżej, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

  - Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

- Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 10

Umowy o podwykonawstwo

- Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub usług podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

- Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowę lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinien w szczególności zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją jakości i rękojmią za wady.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.

- Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji Robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.

- Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 647¹ § 5 kc i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.

- Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z kolejnej płatności przysługującej Wykonawcy.

- Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

- Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 11

Gwarancja jakości i uprawnienia z tytułu rękojmi

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres 60 miesięcy od dnia podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego.

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu karty gwarancyjnej na nawierzchnie syntetyczne, w której sprecyzowane będą wymagania dotyczące sposobu i częstotliwości zabiegów pielęgnacyjnych nie później niż w dniu podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

- Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiającego, Wykonawca usunie w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

- Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

§ 12

Zmiana umowy

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach:

a) gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT);

b) konieczności zmiany terminu realizacji w związku z:

- koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikających z konieczności dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub

- z brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych lub

- działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub

- nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazania przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy lub

- wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub

- opóźnieniem związanym z uzyskiwaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów lub

- innymi okolicznościami niepowstałymi z winy Wykonawcy lub

- koniecznością wykonania zamówień dodatkowych.

§ 13

Postanowienia końcowe

- Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) oraz Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

§ 14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Integralną część umowy stanowią załączniki:

- Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1,

- SIWZ, dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz analiza zagrożeń funkcjonalnych - załącznik nr 2

Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument podpisują wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie lub Pełnomocnik w ich imieniu.

Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument podpisuje każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub Pełnomocnik umocowany do składania oświadczeń wiedzy w imieniu każdego z Wykonawców osobno.